## Historias de usuario
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Desarrollar Product Backlog Priorizado
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-06-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: | 2
Descripción: | Es necesario construir la plantilla del product backlog junto con el "release plan", donde se detallen los entregables por cada sprint
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Construir Repositorio GitHub
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-06-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: | 2
Descripción: | Se requiere crear 2 repositorios para el proyecto, uno de estos para albergar el proyecto y el otro para la docuemntación
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Archivo gestion de configuracion
Usuario: |  | Gestor del proyecto
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-06-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: | 2
Descripción: | Es necesario contar con una guia estructurada sobre el entorno de desarrollo requerido para el proyecto
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | DevOps (Scrumboard y tareas)
Usuario: |  | Gestor del proyecto
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2021-06-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Bajo |  | PF reales: | 2
Descripción: | Como gestor del proyecto es esencial crear un nuevo proyecto en Azure DevOps, ademas de configurar cada uno de los requerimientos y apartados que esta herramienta contiene
Observaciones: