## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-10-31 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles / Documentacion Preliminar) | 116.7%
1 | Lunes, 1 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 7 de noviembre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-11-07 | Interfaces graficas y navegación entre paginas | 116.7%
1 | Lunes, 8 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 14 de noviembre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-11-14 | Backend y logica del proyecto | 116.7%
1 | Lunes, 15 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 21 de noviembre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-11-21 | Persistencia | 116.7%
1 | Lunes, 22 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 28 de noviembre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-11-28 | Autenticación | 116.7%
1 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 6 | 7 | Ongoing | 2021-12-05 | Despliegue del proyecto | 116.7%
#VALUE!
#DIV/0!
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 1.5 | 2 | Ongoing | 2021-10-31 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | 1 | 33.33%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 0.25 | 0.5 | Ongoing | 2021-10-31 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 1 | 100%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-10-31 | Construir Archivo Gestion Configuracion | 1 | 100%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-10-31 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 1 | 100%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 1 | 1.5 | Ongoing | 2021-10-31 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | 1 | 50%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 0.75 | 1 | Ongoing | 2021-10-31 | Construccion Incial de MockUps | 1 | 33.33%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-10-31 | Construccion Inicial de Diagrama UML | 1 | 100%
1 | Lunes, 25 de octubre de 2021 | 7 | Domingo, 31 de octubre de 2021 | 1 | 1.5 | Ongoing | 2021-10-31 | Avance documento IEEE 29148 | 1 | 50%
2 | Lunes, 1 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 7 de noviembre de 2021 | 3.5 | 4 | Ongoing | 2021-11-07 | Elaborar frontend del proyecto con React | 1
2 | Lunes, 1 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 7 de noviembre de 2021 | 1 | 1.5 | Ongoing | 2021-11-07 | Crear navegación entre interfases y vistas del proyecto | 1
2 | Lunes, 1 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 7 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-07 | Informe de retrospectiva sprint_2 | 1
2 | Lunes, 1 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 7 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-07 | Historias de usuario a desarrollar sprint_2 | 1
3 | Lunes, 8 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 14 de noviembre de 2021 | 4.5 | 5 | Ongoing | 2021-11-14 | Crear y configurar Backend mediante Javascript | 1
3 | Lunes, 8 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 14 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-14 | Informe de retrospectiva sprint_3 | 1
3 | Lunes, 8 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 14 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-14 | Historias de usuario a desarrollar sprint_3 | 1
4 | Lunes, 15 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 21 de noviembre de 2021 | 4.5 | 5 | Ongoing | 2021-11-21 | Crear y desplegar persistencia en MongoDB | 1
4 | Lunes, 15 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 21 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-21 | Informe de retrospectiva sprint_4 | 1
4 | Lunes, 15 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 21 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-21 | Historias de usuario a desarrollar sprint_4 | 1
4 | Lunes, 15 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 21 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-21 | DevOps (Scrumboard y tareas) | 1
5 | Lunes, 22 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 28 de noviembre de 2021 | 4.5 | 5 | Ongoing | 2021-11-28 | Desarrollar autenticación y pruebas unitarias | 1
5 | Lunes, 22 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 28 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-28 | Informe de retrospectiva sprint_5 | 1
5 | Lunes, 22 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 28 de noviembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-11-28 | Historias de usuario a desarrollar sprint_5 | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 1.25 | 1.5 | Ongoing | 2021-12-05 | Despliegue contenedor Docker en Amazon ECS | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 2.5 | 3 | Ongoing | 2021-12-05 | Despliegue Back-End en Heroku | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-12-05 | Despliegue base de datos en MongoAtlas | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-12-05 | Informe de retrospectiva sprint_6 | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-12-05 | Historias de usuario a desarrollar sprint_6 | 1
6 | Lunes, 29 de noviembre de 2021 | 7 | Domingo, 5 de diciembre de 2021 | 0.5 | 1 | Ongoing | 2021-12-05 | Entrega producto final documentación de software | 1
Total Size |  |  |  | 21.5 | 29
|  |  |  | Estimadas | Reales

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Desarrollar Product Backlook Priorizado | Ongoing | 2 | 1 | 3 | Documentacion | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
2 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Ongoing | 0.5 | 1 | 1 | Documentacion | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done) | Tambien se creó un repositorio de git en DevOps con el fin de albergar todo el proceso de documentacíon
3 | Construir Archivo Gestion Configuracion | Ongoing | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Stack: MERN Front: React Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
4 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Ongoing | 1 | 1 | 1 | Documentacion | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
5 | Creacion y configuracion cuenta Devops (SrumBoard y tareas) | Ongoing | 1.5 | 1 | 3 | Documentacion | Configuración inicial DevOps y sus apartados
6 | Construccion Incial de MockUps | Ongoing | 1 | 1 | 2 | Documentacion | Diseño mockups
7 | Construccion UML casos de uso | Ongoing | 1 | 1 | 2 | Documentacion | Desarrollo inicial UML casos de uso de la aplicación
8 | Documento IEEE 29148 | Ongoing | 1.5 | 1 | 2 | Documentacion | Llenado preliminar
9 | Elaborar frontend del proyecto con React | Ongoing | 4 | 2 | 4 | Desarrollo | Creación, configuración e implementación de un nuevo proyecto utilizando React para el desarrollo de la interfases graficas
10 | Crear navegación entre interfases y vistas del proyecto | Ongoing | 1.5 | 2 | 3 | Desarrollo | Desarrollo de navegacion y conexion entre las distintas vistas del proyecto
11 | Informe de retrospectiva sprint_2 | Ongoing | 1 | 2 | 2 | Documentacion | Elaboración informe detallado con los acuerdos, obstaculos presentados, mejoras y propuestas presentadas durante el sprint_2 | Se llevan a cabo practicas y espacios de mejores practicas durante cada una de los encuentros virtuales del equipo scrum
12 | Historias de usuario a desarollar sprint_2 | Ongoing | 1 | 2 | 2 | Documentacion | Elaboración plantilla de historias de usuario en la cual se pueda evidenciar todos los requerimientos, tareas y practicas implementadas para todo el sprint_2
13 | Crear y configurar Backend mediante Javascript | Ongoing | 5 | 3 | 4 | Desarrollo | Desarrollo y configuracion de toda la estructura lógica del proyecto mediante el uso de javascript como lenguaje del backend
14 | Informe de retrospectiva sprint_3 | Ongoing | 1 | 3 | 2 | Documentacion | Elaboración informe detallado con los acuerdos, obstaculos presentados, mejoras y propuestas presentadas durante el sprint_3 | Se llevan a cabo practicas y espacios de mejores practicas durante cada una de los encuentros virtuales del equipo scrum
12 | Historias de usario a desarollar sprint_3 | Ongoing | 1 | 3 | 2 | Documentacion | Elaboración plantilla de historias de usuario en la cual se pueda evidenciar todos los requerimientos, tareas y practicas implementadas para todo el sprint_3
13 | Crear y desplegar persistencia en MongoDB | Ongoing | 5 | 4 | 4 | Desarrollo | Se implementa la conexión de la base de datos en MongoDB con el backend del proyecto | Se crea una nueva base de datos y colecciones para el desarrollo del proyecto en Mongo Atlas
14 | Informe de retrospectiva sprint_4 | Ongoing | 1 | 4 | 2 | Documentacion | Elaboración informe detallado con los acuerdos, obstaculos presentados, mejoras y propuestas presentadas durante el sprint_4
15 | Historias de usuario a desarollar sprint_4 | Ongoing | 1 | 4 | 2 | Documentacion | Elaboración plantilla de historias de usuario en la cual se pueda evidenciar todos los requerimientos, tareas y practicas implementadas para todo el sprint_4
16 | DevOps (Scrumboard y tareas) | Ongoing | 1 | 4 | 2 | Documentacion | Se requiere un informe de evidencias, progreso y actividades llevadas a cabo por el equipo Scrum en Azure Devops y sus apartados | Se crearón features para cada sprint, se modificó la wiki, delivery plan, dashboards y el apartado "Sprints" en Azure DevOps
17 | Desarrollar autenticación y pruebas unitarias | Ongoing | 5 | 5 | 4 | Desarrollo | Desarrollo de la autenticación y login del proyecto, esta es necesaria para poder ingresar al control y gestión del proyecto | El usuario administrador será el único que ingrese y autentique sus datos en el sistema
18 | Informe de retrospectiva sprint_5 | Ongoing | 1 | 5 | 2 | Documentacion | Elaboración informe detallado con los acuerdos, obstaculos presentados, mejoras y propuestas presentadas durante el sprint_5 | Se llevan a cabo practicas y espacios de mejores practicas durante cada una de los encuentros virtuales del equipo scrum
19 | Historias de usuario a desarollar sprint_5 | Ongoing | 1 | 5 | 2 | Documentacion | Elaboración plantilla de historias de usuario en la cual se pueda evidenciar todos los requerimientos, tareas y practicas implementadas para todo el sprint_5
20 | Despliegue contenedor Docker en Amazon ECS | Ongoing | 1.5 | 6 | 3 | Desarrollo
21 | Despliegue Back-End en Heroku | Ongoing | 3 | 6 | 4 | Desarrollo | Implementación del proceso de despliegue para toda la logica del proyecto en los servidores de Heroku | Se creó una nueva App en la aplicación de heroku
22 | Despliegue base de datos en MongoAtlas | Ongoing | 1 | 6 | 4 | Desarrollo | Como parte del desarrollo es fundamental establecer una buena conexión y funcionamiento de la base de datos con el servidor de heroku en la nube | Se procede a verificar la funcionalidad de la base de datos en Mongo Atlas, una vez el proyecto esta alojado en internet
23 | Informe de retrospectiva sprint_6 | Ongoing | 1 | 6 | 2 | Documentacion | Elaboración informe detallado con los acuerdos, obstaculos presentados, mejoras y propuestas presentadas durante el sprint_6 | Se llevan a cabo practicas y espacios de mejores practicas durante cada una de los encuentros virtuales del equipo scrum
24 | Historias de usuario a desarollar sprint_6 | Ongoing | 1 | 6 | 2 | Documentacion | Elaboración plantilla de historias de usuario en la cual se pueda evidenciar todos los requerimientos, tareas y practicas implementadas para todo el sprint_6
25 | Entrega producto final documentación de software | Ongoing | 1 | 6 | 2 | Documentacion | Para finalizar el proceso de documentación se requiere entregar un archivo de documentación, en cual se evidencie una relación directa con las actividades llevadas a cabo durante todo el proceso de desarrollo
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.